## Sheet1
序号 | 模块 | 任务名称 | 备注 | 风险与问题 | 是否可开展 | 开发人员 | 工期评估 | 计划完成时间 | 是否完成 | 是否已验收
1 | 登录页 | 登录页替换 | 采用新登录页样式进行替换，登录功能保持不变 |  | 是 | 宋超 | 0.5 | 2017-05-14 | 是
2 | 系统主界面 | 页面替换 | 按照最新页面风格设计进行替换，左侧菜单结构保持不变；按照业务需要绑定想要数据内容； | 需要明确各模块数据来源与查询逻辑； | 否
3 | 系统整合操作 | 页面整体功能调整 | 包括左侧菜单、列表页、操作等以及程序结构进行整合与完善与优化。便于后期功能完善与调整。 |  | 是 | 朱燕军 | 4 |  | 50%
4 | 梳理系统业务逻辑 | 整合系统的所有功能模块进行梳理，形成文档； | 重点关注各个模块之间的依赖管理，以及存储结构；以及各业务模块的存在意义； |  | 是 | 宋超、朱燕军 | 4 |  | 30%
5 | 权限设置 | 操作权限设置 | 按照需求添加必要的权限控制 | 明确需要添加权限控制的操作与菜单项 | 否
6 | 药品管理 | 用户体验调整 | 药品盘点：完善盘点，批量审核功能； 药品统计：可按危险性分类、使用单位、使用数量进行图标统计； | 需要进一步明确 药品盘点的调整内容； 图标统计问题需要进一步明确。 | 否
7 | 仪器设备 | 用户体验调整 | 参照公司提供的表格重新设计与修改，其中计量检定，人工设定检定日期，可设置是否提醒；添加仪器设备的导入、导出功能。 | 需要提供表格模板，并明确各字段意义； | 否
8 | 易耗品管理 | 用户体验调整 | 删除易耗品柜管理 |  | 是 | 宋超 | 0.5
|  |  | 完善易耗品盘点功能 | 需要进一步明确完善内容； | 否
9 | 图书资料 | 用户体验调整 | 增加图书的图形统计、按图书类别对数据量、借出量、库存量，分别进行统计； |  | 否
10 | 系统性能优化 | 性能优化 | 优化查询效率以及页面可操作性 实验报告列表显示过慢，查询翻页也比较慢 首先需要了解并分析实验报告查询业务逻辑，并考虑存储优化、代码优化，以及查询优化等方面调整。 | 调整过程中避免对现有功能造成影响 | 是 |  | 2
11 | 实验数据统计 | 实现图标分析 | 检验单位、送/抽检单位、检验项目、检验次数、合格状态 | 需要进一步明确图形展示方式； | 否
12 | 样品管理 | 已经销毁的样品不可再建实验计划 | 需要调整的是实验计划中新建计划业务逻辑，避免销毁的样品出现在可选菜单中。 开发过程中需要区分是否已销毁的样品 |  | 是 |  | 1
|  | 新增“分样管理”功能模块 | 按照需求添加新的功能模块 | 需要明确该模块的实现意义，以及业务逻辑；避免纯功能开发。 | 否
13 | 实验室管理 | 新增“任务考核”功能模块 | 按照需求添加新的功能模块 | 需要明确该模块的实现意义，以及业务逻辑；避免纯功能开发。 | 否
|  | 新增“实验考核”功能模块 | 按照需求添加新的功能模块 | 需要明确该模块的实现意义，以及业务逻辑；避免纯功能开发。 | 否
14 | 实验管理 | 实验室信息 功能优化 | 按单位显示本单位的实验室信息 | 是否依据当前登录人的所属单位进行默认查询？ | 否
15 |  |  | 与分样单、实验计划任务联动，只要有未完成的工作就是“进行中”。 | 如何判断分样单、实验计划任务是否都已完成？ | 否
16 |  |  | 检测项目显示调整 | 需要进一步沟通并明确显示需求； | 否
17 |  | 项目一览 功能优化 | 去掉列“实验室名称” |  | 是 | 宋超 | 1
18 |  | 实验计划 功能优化 | 查询项优化=》样品名称选择后，自动显示为样品管理中“样品编号”+“样品名称”，按日期倒序排列 | 开发前需要先熟悉依赖的关联关系； | 是 |  | 1
19 |  |  | 查询项优化=》检验项目：支持手动输入文本，模糊匹配，方便选择查询 |  | 是 |  | 1
20 |  |  | “检验日期”改为“实验计划日期” |  | 是 |  | 0.5
21 |  | 原始记录 功能优化 | 去掉其中一个“保存”按钮，如下图，去掉“新增”原始记录页面底端的“保存”与“取消”按钮； |  | 是 |  | 0.5
22 |  |  | 原始记录“新增”或“编辑”页面，查询项包括：样品编号、样品名称、检测日期（时间段）、检验人。 其中：“检测日期”（时间段）自动生成，包括实验计划日期、原始记录录入日期。也可支持手动修改“检测日期” | 需要进一步明确需求 | 否
23 |  | 检验报告 功能优化 | 审核未通过，则该条信息背景颜色显示为红色，通过后，再改为正常颜色 | 需要区分何为审核通过与未通过 | 否
24 |  |  | 超过两周为审核的报告，则需提示给审核人。 信息在列表中置顶显示，背景颜色可显示为黄色 | 如何区分是否为超过2周的审核报告 | 否
25 |  | 检验报告 改版修改 |  | 需要明确改版内容 | 否
26 | 系统通用功能优化 | 页面显示优化 | 调整页面显示以及优化操作 |  | 是 |  | / |  | 10%
|  | 新增Excel 导入、导出功能 | 药品、仪器设备、易耗品、图书、样品 | 需要提供导入到处Execl末班 | 否
27 | 系统其他功能修改 | 其他功能修改 | 1）实验计划支持按日期排序。 | 调整列表绑定的排序方式 | 是 |  | 0.5
28 |  |  | 2）药品柜供您可设置权限可编辑，不能全部放开。 | 前面提到药品柜功能删除 | 否
29 |  |  | 3）实验室信息，实验室、设备使用状态。 | 以及有需求对该模块进行调整，这里的调整内容需要进一步细化 | 否
30 |  |  | 4）供应商、客户信息列表需更新。 | 需要明确更新内容 | 否
31 |  |  | 5）人员管理：人员资质证书列表信息更新 | 需要明确更新内容 | 否
32 |  |  | 6）客户管理：客户信息补全 | 需要明确需要补充的内容 | 否
33 |  |  | 7）实验管理：实验室信息、实验室名称更新，新实验室补录。 | 需要明确补充内容 | 否
34 |  |  | 8）实验管理：实验统计功能（导出excel）。 | 导出功能已存在，是否需要进行调整？ | 否
35 |  |  | 9）录入的样品可以按照日期自动排序，并可以在添加样品时有检索功能。 | 需要调整排序逻辑，添加样品的检索功能需要明确一下 | 否
36 |  |  | 10)增加访客权限：比如未完成的任务不显示给所有人。 | 需要明确在哪些显示模块进行控制，以及如何区分访客 | 否
37 |  |  | 11）删去“委托管理”、“质量管理”模块。 | 直接删除这两大功能模块 | 是 | 朱燕军 | 0.5
38 |  |  | 12）“检验报告”下载或批量下载的文件名目前是随机的序号，在本地查找不方便，还需修改文件名；存为本地的名称修改为“样品编号”+“样品名称” | 调整文件下载功能，并支持文件名称动态生成 | 是 |  | 1