## Sheet1
序号 | 模块 | 任务名称 | 备注 | 风险与问题 | 回复与解答 | 是否可开展 | 开发人员 | 工期评估 | 计划完成时间 | 是否完成 | 是否已验收
1 | 登录页 | 登录页替换 | 采用新登录页样式进行替换，登录功能保持不变 |  |  | 是 | 宋超 | 0.5 | 2017-05-14 | 是
2 | 系统主界面 | 页面替换 | 按照最新页面风格设计进行替换，左侧菜单结构保持不变；按照业务需要绑定想要数据内容； | 需要明确各模块数据来源与查询逻辑； | 首页图片、通知公告：与之前的读取逻辑保持一致； 以下数据都按照个人数据权限读取（个人、区域、全部） 实验计划：显示实验计划中未完成的计划，实验图片固定随机显示； 检验报告：按照审批时间，倒叙读取； 易耗品：按照快过期、库存排序； 计量检定：按照提醒日期排序； | 是 | 宋超 | 0.5
3 | 系统整合操作 | 页面整体功能调整 | 包括左侧菜单、列表页、操作等以及程序结构进行整合与完善与优化。便于后期功能完善与调整。 |  | 重点优化原始记录、检验报告，感觉操作不是特别流畅； 其他页面避免出现双重滚动条，字段虽然多，但不能去除字段。 | 是 | 朱燕军 | 4 |  | 已优化
4 | 梳理系统业务逻辑 | 整合系统的所有功能模块进行梳理，形成文档； | 重点关注各个模块之间的依赖管理，以及存储结构；以及各业务模块的存在意义； |  |  | 是 | 宋超、朱燕军 | 4 |  | 100%
| 列表维护Bug处理 | 弹出维护窗口维护完毕后，需要保留在当前页。 | 目前翻到相应页面维护完毕之后，发现回到了第一页，需要修复该Bug |  |  | 是 |  |  |  | 是
5 | 权限设置 | 操作权限设置 | 按照需求添加必要的权限控制 | 明确需要添加权限控制的操作与菜单项 | 排查权限控制、数据权限是否管用，并确保可以配置出只读用户权限 | 是 |  |  |  | 是
6 | 药品管理 | 用户体验调整 | 药品盘点：完善盘点，批量审核功能； 药品统计：可按危险性分类、使用单位、使用数量进行图标统计； | 需要进一步明确 药品盘点的调整内容； 图标统计问题需要进一步明确。 | 修复Bug 1、药品盘点：完善盘点，批量审核功能； 2、药品统计 | 是 |  |  |  | 是
|  | 添加文档说明字段 | 新增字段，可上传药品说明文档附件。 |  |  | 是 |  |  |  | 是
7 | 仪器设备 | 用户体验调整 | 参照公司提供的表格重新设计与修改，其中计量检定，人工设定检定日期，可设置是否提醒；添加仪器设备的导入、导出功能。 | 需要提供表格模板，并明确各字段意义； | 1、仪器设备：直接在维护页，添加便捷出、入库操作按钮，并简化填写内容，能系统关联的自动关联。 2、计量管理：添加“是否提醒”字段，默认为提醒； 列表字段：会提供新的Execl模板 | 否 | 宋超 | 1
8 | 易耗品管理 | 用户体验调整 | 删除易耗品柜管理 |  |  | 是 | 宋超 | 0.5 |  | 是 |  | 由于删除易耗品柜所以列表也没有位置信息了
|  |  | 完善易耗品盘点功能 | 需要进一步明确完善内容； | 与仪器设备一样进行出、入库便捷操作优化。 列表字段：会提供新的Execl模板 | 否 | 宋超 | 0.5
| 药品管理 |  | 按照原型，添加字段、优化出入库 |  |  |  | 宋超 | 0.5 |  | 是
9 | 图书资料 | 用户体验调整 | 增加图书的图形统计、按图书类别对数据量、借出量、库存量，分别进行统计； |  | 直接按照图书的类别进行筛选，并按照柱状图显示 该类别下的总数据量、借出量、库存量。 | 是 |  |  |  | 否
10 | 系统性能优化 | 性能优化 | 优化查询效率以及页面可操作性 实验报告列表显示过慢，查询翻页也比较慢 首先需要了解并分析实验报告查询业务逻辑，并考虑存储优化、代码优化，以及查询优化等方面调整。 | 调整过程中避免对现有功能造成影响 | 检验报告需要优化的内容，需要进一步明确。 需要进一步与需求提出人进行核对。 | 否 |  | 2 |  | 否
11 | 实验数据统计 | 实现图表统计分析 | 按照检验单位、送/抽检单位、检验项目统计检验次数 和 合格状态 | 需要进一步明确图形展示方式； | 需要优化统计效率，核对查询准确性，目前查询有时不准确。 统计显示方式还需要进一步明确。 | 否 |  |  |  | 否
12 | 样品管理 | 已经销毁的样品不可再建实验计划 | 需要调整的是实验计划中新建计划业务逻辑，避免销毁的样品出现在可选菜单中。 开发过程中需要区分是否已销毁的样品 |  |  | 是 |  | 1 |  | 是
|  | 新增“分样管理”功能模块 | 按照需求添加新的功能模块 | 需要明确该模块的实现意义，以及业务逻辑；避免纯功能开发。 | 分样管理的其主要目的是为了简化添加样品以及添加实验计划的复杂度，通过添加分样，可自动完成实验计划的生成。避免二次操作。并需要实现关联查询效果。 2）增加“分样管理”的维护管理功能，支持自动完成实验计划 其中：  列表项包括：样品编号、样品名称、测试项目及标准、存储条件、测试部门、紧急程度（紧急3天、普通5天）。  自动完成实验计划：与实验计划进行联动，即在分样管理填写了记录，则在实验计划管理自动增加实验计划的记录。  具有权限的单位用户可使用“分样管理”功能。 该新模块有必要绘制界面原型，确定操作逻辑；避免返工。 | 否 | 朱燕军 | 1
|  | 希望实现样品名称关联修改， | 目前新增样品=》新增实验计划=》原始记录=》检验报告； 可能因为样品名称录入错误导致工作量巨大，希望实现关联修改。 |  |  | 是 |  |  |  | 否
13 | 实验室管理 | 新增“任务考核”功能模块 | 按照需求添加新的功能模块 | 需要明确该模块的实现意义，以及业务逻辑；避免纯功能开发。 | 该模块主要用途，以及与其他模块之间的关联关系 需要与需求提出人员进一步沟通 | 否 | 宋超 | 1 |  | 是
|  | 新增“实验考核”功能模块 | 按照需求添加新的功能模块 | 需要明确该模块的实现意义，以及业务逻辑；避免纯功能开发。 | 需要与需求提出人员进一步沟通 （2）增加“实验考核”，完成自动考核功能。 实现思路： 1）列表项包括：序号、项目名称、样品名称（可存在多个样品）、状态、分样日期、完成日期、完成人。 2）同一个项目名称对应多个样品如果分样日期一致，且分样的紧急程度一致，则可合并为一条记录。（此情况下，如果完成时间不一致，则可拆分记录） 3）状态：自动生成，以原始记录检测时间、分样日期、分样的紧急程度计算生成。  待完成：“原始记录检测日期”无记录，“当前日期”小于等于“分样日期+紧急程度（普通5天、紧急3天）”；  完成：“原始记录检测日期”小于等于“分样日期+紧急程度（普通5天、紧急3天）”；  延期：“原始记录检测日期”无记录，“当前日期”大于等于“分样日期+紧急程度（普通5天、紧急3天）”；  延期完成：“原始记录检测日期”大于等于“分样日期+紧急程度（普通5天、紧急3天）”。 | 否 | 朱燕军 | 1
14 | 实验管理 | 实验室信息 功能优化 | 按单位显示本单位的实验室信息 | 是否依据当前登录人的所属单位进行默认查询？ | 检查权限问题，如果是区域数据权限，只能显示该区域的数据 | 是 |  |  |  | 是
15 |  |  | 与分样单、实验计划任务联动，只要有未完成的工作就是“进行中”。 | 如何判断分样单、实验计划任务是否都已完成？ | 判断分样单、实验计划任务是否完成的依据是 是否有原始记录；因为只有实验计划完成之后才会填写原始记录； 该模块可考虑通过主外键关联取代任务单号。 | 是 | 朱燕军 | 1
16 |  |  | 检测项目显示调整 | 需要进一步沟通并明确显示需求； |  检测项目：显示为当前进行工作，负责人自动关联；“联系电话”删除；列项修改为：测试部门、检测项目、检测状态（进行中、完毕）、检测人。【每天自动更新，显示当天状态。】 该模块在日常中很少使用，需要进一步核对如何进行修改； | 否 |  |  |  | 否
17 |  | 项目一览 功能优化 | 去掉列“实验室名称” |  |  | 是 | 宋超 | 1 |  | 是
18 |  | 实验计划 功能优化 | 查询项优化=》样品名称选择后，自动显示为样品管理中“样品编号”+“样品名称”，按日期倒序排列 | 开发前需要先熟悉依赖的关联关系； | 添加便捷查询，是否当下拉菜单为样品名称是，自动级联显示可选样品+编号 如果分样管理添加完毕后，该模块可能会自动流转，还需要进一步明确。 | 否 |  | 1 |  | 否
19 |  |  | 查询项优化=》检验项目：支持手动输入文本，模糊匹配，方便选择查询 |  | 考虑是否可以先简单的处理，比较不是核心功能。 如果分样管理添加完毕后，该模块可能会自动流转，还需要进一步明确。 | 否 |  | 1 |  | 否
20 |  |  | “检验日期”改为“实验计划日期” |  |  | 是 |  | 0.5 |  | 是
21 |  | 原始记录 功能优化 | 去掉其中一个“保存”按钮，如下图，去掉“新增”原始记录页面底端的“保存”与“取消”按钮； |  |  | 是 |  | 0.5 |  | 是
22 |  |  | 原始记录“新增”或“编辑”页面，查询项包括：样品编号、样品名称、检测日期（时间段）、检验人。 其中：“检测日期”（时间段）自动生成，包括实验计划日期、原始记录录入日期。也可支持手动修改“检测日期” | 需要进一步明确需求 | 原始记录“新增”或“编辑”页面，查询项包括：样品编号、样品名称、检测日期（时间段）、检验人。 其中：“检测日期”（时间段）自动生成，包括实验计划日期、原始记录录入日期。也可支持手动修改“检测日期” | 否 |  |  |  | 否
23 |  | 检验报告 功能优化 | 审核未通过，则该条信息背景颜色显示为红色，通过后，再改为正常颜色 | 需要区分何为审核通过与未通过 | 已批准 表示通过； | 是 | 宋超 | 0.5 |  | 这个逻辑有问题，会出现新数据也是标红的情况，没有字段明确表示未批准
24 |  |  | 超过两周未审核的报告，则需提示给审核人。 信息在列表中置顶显示，背景颜色可显示为黄色 | 如何区分是否为超过2周的审核报告 | 按照检验日期往后退时间，并按照时间显示背景。 | 是 |  |  |  | 是
25 |  | 检验报告 改版修改 |  | 需要明确改版内容 | 需要明确一下 | 否 |  |  |  | 否
26 | 系统通用功能优化 | 页面显示优化 | 调整页面显示以及优化操作 |  | 需要再明确一下优化内容。 | 否 |  | /
|  | 新增Excel 导入、导出功能 | 药品、仪器设备、易耗品、图书、样品 | 需要提供导入到处Execl末班 | 需要先提供Execl模板 | 否
27 | 系统其他功能修改 | 其他功能修改（完善Bug） | 1）实验计划支持按日期排序。 | 调整列表绑定的排序方式 | 直接按照日期正序排序 | 是 |  | 0.5 |  | 是
28 |  |  | 2）药品柜供您可设置权限可编辑，不能全部放开 |  | 检查权限问题 | 是 |  |  |  | 是
29 |  |  | 3）实验室信息，实验室、设备使用状态。 | 以及有需求对该模块进行调整，这里的调整内容需要进一步细化 | 以及有需求对该模块进行调整，这里的调整内容需要进一步细化 | 否
30 |  |  | 4）供应商、客户信息列表需更新。 | 需要明确更新内容 | 需要明确更新内容 | 否 |  |  |  | 否
31 |  |  | 5）人员管理：人员资质证书列表信息更新 | 需要明确更新内容 | 需要明确更新内容 | 否 |  |  |  | 否
32 |  |  | 6）客户管理：客户信息补全 | 需要明确需要补充的内容 | 需要明确需要补充的内容 | 否 |  |  |  | 否
33 |  |  | 7）实验管理：实验室信息、实验室名称更新，新实验室补录。 | 需要明确补充内容 | 经了解，是因为实验室的名称以及职能发生了变化，可以直接通过系统维护功能进行修改和添加。 | 否
34 |  |  | 8）实验管理：实验统计功能（导出excel）。 | 导出功能已存在，是否需要进行调整？ | 排查导出功能 | 是 | 宋超 | 1
35 |  |  | 9）录入的样品可以按照日期自动排序，并可以在添加样品时有检索功能。 | 需要调整排序逻辑，添加样品的检索功能需要明确一下 | 需要调整排序逻辑，添加样品的检索功能需要明确一下 | 否
36 |  |  | 10)增加访客权限：比如未完成的任务不显示给所有人。 | 需要明确在哪些显示模块进行控制，以及如何区分访客 | 还是排查功能权限控制是否OK， | 否
37 |  |  | 11）删去“委托管理”、“质量管理”模块。 | 直接删除这两大功能模块 |  | 是 | 朱燕军 | 0.5 |  | 是
38 |  |  | 12）“检验报告”下载或批量下载的文件名目前是随机的序号，在本地查找不方便，还需修改文件名；存为本地的名称修改为“样品编号”+“样品名称” | 调整文件下载功能，并支持文件名称动态生成 |  | 是 |  | 1 |  | 是